РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МГЛИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________________ № ____

г. Мглин

Об утверждении плана мероприятий,

направленного на повышение качества

жизни граждан пожилого возраста

В  целях содействия повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения, создания условий для их активного долголетия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий  («дорожная карта»), направленный  на повышение качества жизни граждан пожилого возраста ( Приложение1).

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Мглинского района www.mgladm.ru в сети «Интернет».

3. Контроль за  выполнением   постановления возложить на заместителя главы администрации  Жогину В.П.

И.о.  главы  администрации района                                    В.П.Жогина

Исп. Боровая Л.В.                                           Направить: 1. В дело

тел.2-12-37                                                                  2. Жогиной В.П.

3. Орготдел

4.Членам Общественного  Совета

Согласовано:

Начальник правового отдела                                                                     Н.А. Грибов

Руководитель аппарата

(управляющий  делами)                                                                              А.В.Полоник

Приложение 1

к постановлению администрации

района  от ____________2017 г.№________

План мероприятий («дорожная карта»),

направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста Мглинского района

|  | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Ответственный исполнитель от партии «Единая Россия» | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие современных форм социального обслуживания |  |  |  |  |
| 1.1. | внедрение новых форм социального обслуживания, в том числе в целях развития стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, а также с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей: охват граждан пожилого возраста проектом «Тревожная кнопка» до 100 чел. в 2017 году, | ГКУ « КЦСОН Мглинского района» | Клименко О.А. | в течение 2017 года |

| 1.2. | увеличение доли получателей социальных услуг посредством мобильной бригады от общего числа проживающих в сельской местности, в том числе за счет применения технологии «Социальный почтовый ящик» и «Подворовый обход», суть которых заключается в выявлении потребностей пожилых, маломобильных жителей в помощи со стороны организаций социального обслуживания: количество получателей услуг мобильной бригады не менее 110 человек в 2017 году | ГКУ « КЦСОН Мглинского района» | Клименко О.А. | в течение 2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | организация социальных акций по предоставлению услуг гражданам старшего поколения, в том числе во взаимодействии с волонтерскими движениями: охват ветеранов и узников социальной акцией «Забота и внимание ветеранам и узникам» до 115 чел. (апрель 2017 года), охват ветеранов «Месячником добрых дел» до 80 чел. (сентябрь 2017 года), охват пенсионеров социальной акцией «Наполни социальный погребок» до 80чел. (сентябрь 2017 года), охват ветеранов социальной акцией «Свет в окне» до 50 чел. (апрель-октябрь 2017 года), охват ветеранов социальной акцией «Мобильная библиотека» до 50 чел. ( 2017 год), охват ветеранов социальной акцией «Подвезу ветерана» до 10 чел. (в течение 2017 года), охват ветеранов и пенсионеров социальной акцией «Договор пожизненной ренты» 2 чел. ( 2017 год). | ГКУ « КЦСОН Мглинского района» | Клименко О.А. | в течение 2017 года |

| 2. Совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. |  |  |  | организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и проведение Чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Мглинском районе в 2017 году, в том числе: выявление местным отделением Союза пенсионеров России неработающих пенсионеров, желающих пройти обучение компьютерной грамотности в 2017 году количество пенсионеров, прошедших обучение компьютерной грамотности в 2017 году не мене 12 чел., в том числе: организациями социального обслуживания населения до 12 неработающих пенсионеров. |  |  |  | Управление Пенсионного фонда РФ В Мглинском районе, местное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Мглинскому району, муниципальные органы власти, ГКУ « КЦСОН Мглинского района» |  |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | проведение встреч с активом общественных объединений ветеранов и пенсионеров, содействие их деятельности |  |  | муниципальные органы власти |  |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | публикации в СМИ актуальных вопросов для пожилых людей |  |  | Редакция газеты « Мглинские вести» |  |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Стимулирование занятости граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан до 2 человек, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | ГКУ « ЦЗН Мглинского района» |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан старшего поколения о возможностях трудоустройства: охват граждан пожилого возраста государственными услугами по информированию о положении на рынке труда -не менее 30 человек в 2017году; охват граждан пожилого возраста государственными услугами по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения - не менее 30 человек в 2017 году |  |  |  | ГКУ « ЦЗН Мглинского района» |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | организация ярмарок рабочих мест: проведение в 2017 году не менее 1 специализированной ярмарки для граждан пожилого возраста |  |  |  | ГКУ « ЦЗН Мглинского района» |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | приглашение пенсионеров на спектакли, концерты, выставки, новогодние, пасхальные рождественские праздники, на отчётные концерты творческих коллективов: охват до 100 человек проектом «Билет в театр», охват до 300 человек праздничным концертом, посвященным Дню защитника Отечества; охват до 300 человек праздничным концертом, посвященным международному женскому Дню; охват до 50 человек праздничным концертом, посвященным Дню узника; охват до 300 человек праздничным концертом, посвященным Дню Победы; охват более 100 человек хоровым концертом., посвященным Дню славянской письменности и культуры, охват до 200 человек праздничным концертом, посвященным Дню России; охват до 300 человек праздничным концертом, посвященным Дню города; охват до 100 человек праздничным концертом, посвященным Международному Дню пожилых людей; охват до 150 человек праздничным концертом, посвященным Дню Матери; охват до 200 человек праздничным рождественским концертом; |  |  |  | Отдел культуры администрации района |  |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | организация работы творческого коллектива для людей пожилого возраста « Калинка» 1объединение с охватом не менее 20 чел. |  |  |  | Отдел культуры администрации района |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | организация экскурсионного обслуживания в государственных и муниципальных музеях Брянской области организованных групп граждан пожилого возраста по заявкам органов и учреждений социальной защиты. |  |  |  | ГКУ «КЦСОН Мглинского района» |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | проведение спортивных мероприятий с участием граждан старшего поколения на территории Мглинского района, в том числе: - проведение районных соревнований по шашкам, шахматам для граждан пожилого возраста; - проведение районных соревнований по волейболу для граждан пожилого возраста; -участие граждан пожилого возраста в лыжной гонке « Лыжня России- 2017» |  |  |  | муниципальные органы власти, местное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Мглинскому району |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |
| 5. Удовлетворение потребностей граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  | улучшение организации выездной торговли и оказание бытовых услуг населению, проживающему в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, не имеющих стационарных объектов торговли и службы быта (проведение анализа организации торгового обслуживания населения не менее чем в 71 населенном пункте) |  | отдел экономики администрации района |  |  |  |  |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  | организация и проведение в муниципальном районе сельскохозяйственных ярмарок выходного дня - проведение в 2017 году не менее 12 ярмарок выходного дня |  | отдел экономики администрации района |  |  |  |  |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  | предоставление парикмахерских услуг для пенсионеров на льготных условиях (проведение анализа предоставления парикмахерских услуг для пенсионеров на льготных условиях( со скидкой от 10 % до 50 %) |  | отдел экономики администрации района |  |  |  |  |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |  |  |
| 6. Повышение качества социальных услуг для граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | проведение независимой оценки деятельности поставщиков услуг для граждан старшего поколения, в том числе в 2017 году: в 1 организации социального обслуживания населения, в 4 учреждениях культуры, в 1 физкультурно-спортивном учреждении |  |  |  |  | отдел культуры администрации района, МБУ Мглинский ФОК « Мечта», МБУ «МФЦ в Мглинском районе» |  |  |  |  | Клименко О.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | в течение 2017 года |  |  |